## Test plan
TEST PLAN
Ngày | Công việc
1/4-8/4 | xác định các thành phần của dự án
10/4-14/4 | Đặt phạm vi, xác định rủi ro, xác định nhân lực thực hiện kiểm thử
14/4-15/4 | Xác định phương pháp kiểm thử
15/4-18/4 | Đưa ra kế hoạch chi tiết, các điều kiện dùng kiểm thử
22/4-10/5 | Tiến hành kiểm thử, đánh giá các tiêu chí hoạt động có lỗi
12/5-18/5 | Báo cáo , đánh giá phần mềm

## Test design
TEST DESIGN
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Yêu cầu cấp 3 | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Đăng nhập | Đăng nhập | Đăng nhập thành công | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu quyền Quản Lý | Function
|  |  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu quyền Thu ngân | Function
|  |  | Tốc độ kiểm tra tài khoản mật khẩu | Non-function
|  | Đăng nhập thất bại | Kiểm tra sự tồn tại của tài khoản | Function
|  |  | Kiểm tra mật khẩu không khớp với tài khoản | Function
|  |  | Kiểm tra giao diện khi lỗi đăng nhập | Gui
|  |  | Kiểm tra tài khoản sai quyền | Function
|  | Thoát | Kiểm tra khi bấm log out có tắt phần mềm | Function
Trang chính | Home | Giao diện | Kiểm tra và hiển thị thông tin không bị sai font, cỡ chữ | GUI
|  |  | Đảm bảo các nút hiển thị, điều chỉnh chức năng có icon minh họa | GUI
|  | Các nút điều hướng | Kiểm tra nút có hoạt động tốt hay không, danh mục có hiển thị đầy đủ | Function
|  |  | Độ trễ khi nhấp vào nút | Non-function
|  | Thông tin tài khoản | Kiểm tra hiển thị đầy đủ thông tin người dùng | Function
| Order | Giao diện | Kiểm tra hiển thị đầy đủ bàn cũng như trạng thái bàn | GUI
|  |  | Kiểm tra danh mục thêm món có hiển thị | GUI
|  | Chọn bàn | Kiểm tra trạng thái những bàn có thể mở bàn và ngược lại | Function
|  | Điều hướng order | Kiểm tra sau khi chọn bàn mới chọn nước | Function
|  |  | Kiểm tra độ tương tác dữ liệu khi order | Non-function
| Bàn | Giao diện | Kiểm tra màu sắc của trạng thái của bàn có hiển thị đúng với thiết kế hay không | GUI
|  | Gộp bàn thành công | Kiểm tra form gộp bàn có xuất hiện khi bấm chức năng gộp | GUI
|  |  | Kiểm tra có hiện thông báo gộp bàn thành công hay không | GUI
|  | Gộp bàn thất bại | Kiểm tra có hiện thông báo gộp bàn thất bại hay không | GUI
|  | DONE | Khi đã gộp xong, bàn sẽ về trạng thái TRONG | Function
|  | Chuyển bàn thành công | Chuyển bàn tới bàn còn trống | Function
|  |  | Thông báo hộp thoại khi chuyển bàn thành công | GUI
|  | Chuyển bàn thất bại | Thông báo hộp thoại khi chuyển bàn thất bại | GUI
|  |  | Chuyển bàn tới bàn đã đặt trước/bàn đã online | Function
|  | DONE | Khi đã chuyển xong, bàn sẽ về trạng thái TRONG | Function
|  | Đặt bàn | Khi đặt bàn trạng thái bàn sẽ chuyển sang màu đỏ | GUI
|  |  | Chỉ cho phép đặt bàn trước với những bàn trống | Function
| Pay | Giao diện | Kiểm tra hiển thị những thông tin cần thiết trên thanh toán | GUI
|  |  | Kiểm tra icon thanh toán, form thanh toán đúng thiết kế | GUI
|  | Pay | Kiểm tra dữ liệu có khớp với order | Non-function
| Hóa đơn | Giao diện | Kiểm tra hiển thị thông tin đầy đủ, đúng font, cỡ chữ | GUI
|  | Hóa đơn chi tiết | Kiểm tra hóa đơn có hiển thị đầy đủ thông tin mà nghiệp vụ yêu cầu | function
|  |  | Sau khi chỉnh sửa hóa đơn,hóa đơn có cập nhật lại hay không | function
| In hóa đơn | Điều hướng đến phần định dạng hóa đơn | Kiểm tra in hóa đơn theo từng dạng pdf hay giấy, độ delay sau khi thay đổi định dạng | Non-function
Chọn danh mục, sản phẩm | Danh sách | Combobox | Kiểm tra combobox khi đổ xuống có hiển thị đủ danh mục sản phẩm hay không | function
|  | Tìm kiếm | Kiểm tra xem có hiển thị đầy đủ danh sách sản phẩm hay không | Non-function
|  | Chức năng thêm | Sau khi add, danh sách sản phẩm có load lại hiển thị sản phẩm mới hay không | function
|  | Chức năng xóa | Sau khi xóa, sản phẩm có biến mất trên danh sách không | function
|  | Chức năng sửa | Sau khi sửa, danh sách có cập nhật hay không | function
Quản lý thông tin | Quản lý thông tin (Admin) | Chỉnh sửa cá nhân | Chỉnh sửa được thông tin nhân viên bao gồm cấp lại mật khẩu | function
|  | Chức năng thêm | Thêm tài khoản mới, thêm món mới, thêm danh mục | function
|  | Chức năng xóa | Xóa tài khoản, xóa món, xóa danh mục | function
|  | Chức năng sửa | Sửa tài khoản, sửa món, danh mục | function
|  | Giao diện | Thông báo khi thêm/xóa/sửa thành công/thất bại | GUI
| Block | Giao diện | Điều hướng vào trang nghỉ đúng thiết kế | GUI
|  | Quay lại main | Kiểm tra nhập đúng mật khẩu quay lại giao diện chính | function
|  |  | Tốc độ quay lại giao diện chính | Non-function
| Quản lý thông tin (Thu ngân) | Chỉnh sửa cá nhân | Chỉnh sửa được thông tin nhân viên bao gồm mật khẩu và tên hiển thị | function

## Test case
ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả dự kiến | Kết quả thực tế | Trạng thái | Note
1 | Đăng nhập | Sau khi mở ứng dụng sẽ yêu cầu đăng nhập bằng quyền admin(quản lý) vào hệ thống | Giao diện chính đầy đủ các chức năng quản lý | Thiếu 1 chức năng quản lý | FAIL | thống kê
2 |  | Sau khi mở ứng dụng sẽ yêu cầu đăng nhập bằng quyền nhân viên (thu ngân ) vào hệ thống | Giao diện chính không có chức năng quản lý | Xuất hiện giao diện không có chức năng quản lý | PASS
3 |  | Chưa kết nối database | Xuất hiện thông báo “ Cơ sở dữ liệu không tồn tại. Vui lòng tạo mới theo file hướng dẫn” | Thông báo “ Cơ sở dữ liệu không tồn tại. Vui lòng tạo mới theo file hướng dẫn” | PASS
4 |  | 1.Mở ứng dụng | Xuất hiện thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ tài khoản và mật khẩu” | Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ tài khoản và mật khẩu” | PASS
2.Để trống mật khẩu và tài khoản, đúng quyền truy cập
3.Bấm nút login
5 |  | 1.Mở ứng dụng | Xuất hiện thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ tài khoản và mật khẩu” | Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ tài khoản và mật khẩu” | PASS
2.Để trống mật khẩu, sai quyền truy cập
3.Bấm nút login
6 |  | 1.Mở ứng dụng | Xuất hiện thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ tài khoản và mật khẩu” | Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ tài khoản và mật khẩu” | PASS
2.Để trống tài khoản, nhập mật khẩu,đúng quyền truy cập
3.Bấm nút login
7 |  | 1.Mở ứng dụng | Xuất hiện thông báo: “Sai tài khoản hoặc mật khẩu” | Thông báo “Sai tài khoản hoặc mật khẩu | PASS
2.Nhập đúng tài khoản, sai mật khẩu,đúng quyền truy cập
3.Bấm nút login
8 |  | 1.Mở ứng dụng | Xuất hiện thông báo: “Sai tài khoản hoặc mật khẩu” | Thông báo “Sai tài khoản hoặc mật khẩu | PASS
2.Nhập sai tài khoản, đúng mật khẩu,đúng quyền truy cập
3.Bấm nút login
9 |  | 1.Mở ứng dụng | Xuất hiện thông báo “Sai quyền truy cập.Vui lòng chọn đúng quyền đăng nhập” | Thông báo “Sai quyền truy cập.Vui lòng chọn đúng quyền đăng nhập” | PASS
2.Nhập đúng tài khoản, đúng mật khẩu, sai quyền truy cập
3.Bấm nút login
10 |  | 1.Mở ứng dụng | Xuất hiện thông báo “Tài khoản không tồn tại trong cơ sở dữ liệu” | Thông báo “Tài khoản không tồn tại trong cơ sở dữ liệu” | PASS
2.Nhập tài khoản, mật khẩu chưa được tạo
3.Bấm nút login
11 |  | 1.Mở ứng dụng | Đăng nhập thành công. Thông báo “ Xin chào + displayname” | Thông báo “ Xin chào + displayname” | PASS
2.Nhập tài khoản hoặc mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường
3.Bấm nút login
12 |  | 1.Mở ứng dụng | Đăng nhập thành công. Thông báo “ Xin chào + displayname” | Thông báo “ Xin chào + displayname” | PASS
2.Nhập tài khoản hoặc mật khẩu có khoảng trắng
3.Bấm nút login
13 |  | 1.Mở ứng dụng | Xuất hiện hộp thoại “Bạn có muốn thoát?” | Xuất hiện hộp thoại “Bạn có muốn thoát? | PASS
2.Bấm nút logout
14 | Tốc độ đăng nhập | Khi đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu, đúng quyền | Tốc độ truy xuất dưới 1s | Tốc độ truy xuất trên 1s | FAIL
15 |  | Khi đăng nhập với tài khoản sai/không tồn tại | Tốc độ truy xuất dưới 1s | Tốc độ truy xuất dưới 1s | PASS
16 | Trang chủ | 1.Đăng nhập vào ứng dụng | Hiển thị danh sách các món trong phần Danh mục | Hiển thị danh sách món ăn có trong phần Danh mục đã chọn | PASS
2.Nhấp vào nút “ Danh mục “ trong nhóm Danh mục
17 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị tên món và giá món trên phần đầu của phần Món ăn | Hiển thị tên món và giá món người dùng đã chọn trên phần đầu của nhóm Món ăn | PASS
2..Nhấp vào nút “ Danh mục “ trong nhóm Danh mục
3.Nhấp vào nút Món ăn bất kỳ trong nhóm Món ăn
18 |  | Đăng nhập vào ứng dụng, kiểm tra xem giao diện thể hiện trạng thái của bàn có đúng không | TRONG: không màu | Giao diện thể hiện đúng thiết kế trạng thái của bàn | PASS
ONLINE:xanh
DATTRUOC:Đỏ
19 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị hóa đơn của bàn đó | Hóa đơn của bàn đó được hiển thị | PASS
2.Nhấp chuột button Bàn
20 |  | 1.Đăng nhập | Xuất hiện hộp thoại nội dụng menu bao gồm 'Thêm món' , 'Đặt giữ bàn' | Hiển thị nội dung bao gồm 'Thêm món' , 'Đặt giữ bàn' | PASS
2.Nhấp chuột phải vào Bàn có status TRONG
21 |  | 1.Đăng nhập | Xuất hiện hộp thoại nội dung menu bao gồm ' Thêm món ' , ' Trả món ', ' Thanh toán' , ' Chuyển bàn ', ' Gộp bàn ', ' Đang tạm tính ' | Hiển thị hộp thoại nội dung bao gồm ' Thêm món ' , ' Trả món ', ' Thanh toán' , ' Chuyển bàn ', ' Gộp bàn ', ' Đang tạm tính ' | PASS
2.Nhấp chuột phải vào Bàn có status ONLINE
22 |  | 1.Đăng nhập | Xuất hiện hộp thoại nội dung menu bao gồm ' Mở khóa bàn ' | Hiển thị hộp thoại nội dung 'Mở khóa bàn ' | PASS
2.Nhấp chuột phải vào Bàn có status DATTRUOC
23 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị form AddFood với tên Bàn hiện tại | Form AddFood hiển thị với tên Bàn hiện tại | PASS
2. Nhấp chuột phải vào Bàn
3. Chọn 'Thêm món'”
24 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị hộp thoại “Thêm món thành công”,món anh sẽ xuất hiện ở Bill tạm tính | Hộp thoại “Thêm món thành công” xuất hiện, món có bill tạm tính | PASS
2. Nhấp chuột phải vào Bàn
3. Chọn 'Thêm món'”
4.Nhập số lượng
26 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị forrm ReFood với tên Bàn hiện tại hóa đơn | Form ReFood hiển thị với tên Bàn hiện tại,hóa đơn | PASS
2. Nhấp chuột phải vào Bàn ăn ở trạng thái ONLINE
3. Chọn “Trả món”
27 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị thông báo “Trả món thành công”, tiền ở hóa đơn được trừ sau khi đã trả món | Hiển thị thông báo “Trả món thành công”, tiền hóa đơn đã được trừ | PASS
2. Nhấp chuột phải vào Bàn ăn ở trạng thái ONLINE
3. Chọn “Trả món”
4.Chọn món muốn trả và số lượng
28 |  | 1.Đăng nhập | Xóa món ăn khỏi hóa đơn. | Không xóa món ăn ra khỏi bill, chỉ xóa số lượng | FAIL
2.Chọn bàn có hóa đơn.
3.Nhấn vào nút 'Trả món'.
4.Chọn tên món ăn có trong bàn.
5.Nhập số lượng tối đa của món ăn muốn trả.
6.Chọn OK.
29 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị form Pay với tên Bàn hiện tại, hóa đơn và tổng tiền hóa đơn | Form Pay hiển thị với tên Bàn hiện tại kèm hóa đơn | PASS
2. Nhấp chuột phải vào Bàn ăn
3. Chọn “Thanh toán”
30 |  | 1.Đăng nhập | Form xác nhận “ Bạn có muốn thanh toán số tiền ….” | Xuất hiện form xác nhận, trạng thái bàn khôi phục về TRONG sau khi thanh toán | PASS
|  | 2. Nhấp chuột phải vào Bàn ăn | Khi thanh toán xong bàn trở về trạng thái trống
3. Chọn “Thanh toán”
4.Nhấn nút thanh toán
31 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị form ReplaceTable với tên Bàn hiện tại | Form ReplaceTable hiển thị với tên bàn hiện tại | PASS
2. Nhấp chuột phải vào Bàn ở trạng thái ONLINE
3. Chọn “Chuyển bàn “
32 |  | 1.Đăng nhập | Tải hóa đơn của bàn này Xóa tất cả menu | Hiển thị hộp thoại xác nhận “Chuyển từ bàn … sang bàn …”, xuất hiện hộp thoại “Xác nhận chuyển thành công” | PASS
|  | 2. Nhấp chuột phải vào Bàn ở trạng thái ONLINE | và tổng số tiền trong bàn cũ sang bảng mới
|  | 3. Chọn “Chuyển bàn “ | Hiển thị hộp thông báo 'Đã chuyển bàn thành công'"
4.Chọn bàn muốn chuyển đến, bấm xác nhận chuyển
33 |  | 1.Đăng nhập | Xuất hiện hộp thoại “Không thể chọn bàn này” | Xuất hiện hộp thoại “Không thể chọn bàn này | PASS
2. Nhấp chuột phải vào Bàn ở trạng thái ONLINE
3. Chọn “Chuyển bàn “ ( Bàn chuyển đễn ở trạng thái ONLINE)
4.Bấm xác nhận chuyển
34 |  | 1.Đăng nhập | Xuất hiện hộp thoại “ Bàn đã được đặt” | Xuất hiện hộp thoại “ “ Bàn đã được đặt” | PASS
2. Nhấp chuột Bàn ở trạng thái DATTRUOC
3. Chọn icon “Chuyển bàn “
35 |  | 1.Đăng nhập | Xuất hiện hộp thoại “ Bàn này đang trống” | Xuất hiện hộp thoại “ Bàn này đang trống” | PASS
2. Nhấp chuột Bàn ở trạng thái TRONG
3. Chọn icon “Chuyển bàn “
36 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị form PlusTable với tên Bàn hiện tại | Form PlusTable hiển thị với tên bàn hiện tại | PASS
2. Nhấp chuột phải vào Bàn ăn
3. Chọn “Gộp bàn “
37 |  | 1.Đăng nhập | Xuất hiện hộp thoại “ Bàn này đang trống” | Xuất hiện hộp thoại “ Bàn này đang trống” | PASS
2. Nhấp chuột Bàn ở trạng thái TRONG
3. Chọn icon “Gộp bàn “
38 |  | 1.Đăng nhập | Xuất hiện hộp thoại “ “ Bàn đã được đặt” | Xuất hiện hộp thoại “ “ Bàn đã được đặt” | PASS
2. Nhấp chuột Bàn ở trạng thái DATTRUOC
3. Chọn icon “Gộp bàn “
39 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị hộp thoại xác nhận “Gộp bàn … sang bàn …”, xuất hiện hộp thoại “Xác nhận gộp thành công” | Hiển thị hộp thoại xác nhận “Gộp bàn … sang bàn …”, xuất hiện hộp thoại “Xác nhận gộp thành công” | PASS
2. Nhấp chuột phải vào Bàn ở trạng thái ONLINE
3. Chọn “Gộp bàn “( Bàn gộp ở trạng thái ONLINE)
40 |  | 1.Đăng nhập | Xuất hiện hộp thoại “ Không thể chọn bàn này” | Xuất hiện hộp thoại “ Không thể chọn bàn này” | PASS
2. Nhấp chuột phải vào Bàn ở trạng thái ONLINE
3. Chọn “Gộp bàn “( Bàn gộp ở trạng thái DATTRUOC/TRONG)
41 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị form AddFood mới | Form AddFood mới hiển thị | PASS
2.Chọn bàn
3.Nhấn vào nút “Thêm món” trên Bảng điều khiển
42 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị form ReFood mới | Form ReFood mới hiển thị | PASS
2.Chọn bàn
3.Nhấn vào nút 'Đổi trả món' trong Bảng điều khiển
43 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị form Pay mới | Form Paay mới hiển thị | PASS
2.Nhấn vào nút 'Thanh toán' trong Bảng điều khiển
44 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị hộp thư xác nhận. Nếu chọn 'Có', Xóa tất cả hóa đơn và hiển thị tin nhắn thành công. Nếu chọn ‘'Không', trở về form | Hộp thư xác nhận. Nếu chọn 'Có', Xóa tất cả hóa đơn và hiển thị tin nhắn thành công. Nếu chọn ‘'Không', trở về form | PASS
2.Chọn bàn ở trạng thái ONLINE
3.Nhấn vào nút 'Thanh toán' trong Bảng điều khiển hoặc nhấn chuột phải tại bàn ONLINE
45 |  | 1.Đăng nhập | Ẩn form Main và hiển thị form Block ( Đi ngủ ) | Form Main được ẩn và form Block hiển thị | PASS
2.Nhấn vào nút 'Đi ngủ' trong Bảng điều khiển
46 |  | 1.Đăng nhập | Form main quay trở lại | Form main quay trở lại | PASS
2.Nhấn vào nút 'Đi ngủ' trong Bảng điều khiển
3.Nhập lại mật khẩu đúng cho form BLOCK
47 |  | 1.Đăng nhập | Form Block vẫn hiển thị | Form Block vẫn hiển thị | PASS
2.Nhấn vào nút 'Đi ngủ' trong Bảng điều khiển
3.Nhập lại mật khẩu sai cho form BLOCK
48 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | From Thêm danh mục hiển thị | From Thêm danh mục hiển thị | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh mục “
(hoặc Nhấn tổ hợp phím “Ctrl +C” )
49 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Hiển thị hộp thoại “ Thêm thành công” | Hiển thị hộp thoại “ Thêm thành công” | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh mục “
(hoặc Nhấn tổ hợp phím “Ctrl +C” )
4.Nhập danh mục muốn thêm
5. Bấm Thêm
50 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện thông báo: “ Thêm không thành công" | Xuất hiện thông báo: “ Thêm không thành công" | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh mục “
(hoặc Nhấn tổ hợp phím “Ctrl +C” )
4.Nhập thêm danh mục đã tồn tại
5. Bấm Thêm
51 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện thông báo: “ Sửa thành công" | Xuất hiện thông báo: “ Sửa thành công" | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh mục “
(hoặc Nhấn tổ hợp phím “Ctrl +C” )
4.Chọn món ăn cần sửa
5. Bấm sửa
52 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện thông báo: “ Xóa thành công | Xuất hiện thông báo: “ Xóa thành công | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh mục “
(hoặc Nhấn tổ hợp phím “Ctrl +C” )
4.Chọn món ăn cần xóa
5. Bấm xóa
53 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | From Thêm món ăn hiển thị | From Thêm món ăn hiển thị | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chon “ Danh sách món “
(hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +F”)
54 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Hiển thị hộp thoại “ Thêm thành công” | Hiển thị hộp thoại “ Thêm thành công” | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chon “ Danh sách món “
(hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +F”)
4.Thêm món mới,nhập giá tiền
5. Bấm nút Thêm
55 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện thông báo: “ Thêm không thành công" | Xuất hiện thông báo: “ Thêm không thành công" | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chon “ Danh sách món “
(hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +F”)
4.Thêm món đã tồn tại, nhập giá tiền
5. Bấm nút Thêm
54 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Hiển thị hộp thoại “ Xóa thành công | Hiển thị hộp thoại “ Xóa thành công | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chon “ Danh sách món “
(hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +F”)
4.Chọn món xóa
5. Bấm nút Thêm
55 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Hiển thị hộp thoại “ Sửa thành công | Hiển thị hộp thoại “ Sửa thành công | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chon “ Danh sách món “
(hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +F”)
4.Chọn món sửa
5. Bấm nút lưu lại
56 |  | 1. Đăng nhập dưới quyền admin | Hiển thị form Bàn | Hiển thị form Bàn | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh sách bàn “
( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl+ T”)
57 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện thông báo “Tên bàn đang trống kìa” | Thông báo“Tên bàn đang trống kìa” xuất hiện | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh sách bàn “
( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl+ T”)
4.Bấm nút thêm
58 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện thông báo “Không thể thêm bàn” | Xuất hiện thông báo “Không thể thêm bàn” | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh sách bàn “
( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl+ T”)
4.Thêm tên bàn đã tồn tại
5.Bấm nút thêm
59 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện hộp thoại “Thềm thành công”bàn được thêm lưu ở datagrid | Xuất hiện hộp thoại “Thềm thành công”,bàn được thêm lưu ở datagrid | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh sách bàn “
( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl+ T”)
4.Thêm tên bàn
5.Bấm nút thêm
60 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện hộp thoại “Sửa bàn thành công”, bàn được sửa lưu ở datagrid | Xuất hiện hộp thoại “Sửa bàn thành công”,bàn được sửa lưu ở datagrid | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh sách bàn “
( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl+ T”)
4.Chọn sửa tên bàn
5.Bấm nút sửa
61 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện hộp thoại “Không thể sửa bàn “ | Xuất hiện hộp thoại “Không thể sửa bàn “ | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh sách bàn “
( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl+ T”)
4.Chọn sửa tên bàn thành 1 tên đã tồn tại
5.Bấm nút sửa
62 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện hộp thoại “Không thể sửa bàn “ | Xuất hiện hộp thoại “Không thể sửa bàn | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh sách bàn “
( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl+ T”)
4.Chọn sửa tên bàn ONLINE
5.Bấm nút sửa
63 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện hộp thoại “Không thể xóa bàn “ | Xuất hiện hộp thoại “Không thể xóa bàn “ | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh sách bàn “
( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl+ T”)
4.Chọn xóa bàn ONLINE
5.Bấm nút xóa
64 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện hộp thoại “Xóa bàn thành công “ | Hộp thoại “Xóa bàn thành công “ xuất hiện | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “ Danh sách bàn “
( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl+ T”)
4.Chọn xóa bàn
5.Bấm nút xóa
65 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Form danh sách tài khoản hiển thị đầy đủ thông tin | Form danh sách tài khoản hiển thị đầy đủ thông tin | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “Danh sách tài khoản “ ( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +A” )
66 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện thông báo “Nhập thông tin tài khoản” | Thông báo “Thêm thành công” | FAIL
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “Danh sách tài khoản “ ( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +A” )
4.Bấm nút thêm tài khoản
67 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện hộp thoại “Bạn có muốn thêm hay không “ và thông báo “Thêm thành công” | Xuất hiện hộp thoại “Bạn có muốn thêm hay không “ và thông báo “Thêm thành công” | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “Danh sách tài khoản “ ( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +A” )
4.Nhập thông tin tài khoản cần thêm
5.Bấm nút thêm tài khoản
68 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Xuất hiện hộp thoại “Không thêm được” | Xuất hiện hộp thoại “Không thêm được” | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “Danh sách tài khoản “ ( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +A” )
4.Nhập thông tin tài khoản cần thêm giống tài khoản đã có
5.Bấm nút thêm tài khoản
69 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Thông báo “Sửa thành công”, dữ liệu được cập nhật lại trên data grid | Thông báo “Sửa thành công”, dữ liệu không được cập nhật lại trên data grid | FAIL
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “Danh sách tài khoản “ ( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +A” )
4.Sửa tên hiển thị tài khoản
5.Bấm nút sửa tài khoản
70 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Thông báo “Sửa thành công”, dữ liệu được cập nhật lại trên data grid | Thông báo “Sửa thành công”, dữ liệu được cập nhật lại trên data grid | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “Danh sách tài khoản “ ( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +A” )
4.Sửa tên tài khoản/mật khẩu/quyền tài khoản
5.Bấm nút sửa tài khoản
71 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Thông báo “Xóa thành công”, dữ liệu được cập nhật lại trên data grid | Thông báo “Xóa thành công”, dữ liệu được cập nhật lại trên data grid | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “Danh sách tài khoản “ ( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +A” )
4.Xóa tên tài khoản/mật khẩu/quyền tài khoản
5.Bấm nút xóa tài khoản
72 |  | 1.Đăng nhập vào tài khoản dưới quyền thu ngân | Hiển thị form Thông tin | Hiển thị form Thông tin | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản”
3.Chọn “Thay đổi thông tin”
(hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Shift +C”)
73 |  | 1.Đăng nhập vào tài khoản dưới quyền thu ngân | Xuất hiện thông báo”Đã thay đổi thông tin”, dữ liệu được cập nhật lại | Xuất hiện thông báo”Đã thay đổi thông tin”, dữ liệu không được cập nhật lại | FAIL
2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản”
3.Chọn “Thay đổi thông tin”
(hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Shift +C”)
4.Thay đổi mật khẩu/tên tài khoản/ tên hiển thị
74 |  | 1.Đăng nhập | From Block xuất hiện | From Block xuất hiện | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản”
3.Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+S”)
75 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị lịch sử đăng nhập | Không có hộp thoại hoặc form nào xuất hiện | FAIL
2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản”
3.Nhấn lịch sử
hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+H”)
76 |  | 1.Đăng nhập | Thông tin cá nhân sẽ xuất hiện | Không có hộp thoại hoặc form nào xuất hiện | FAIL
2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản”
3.Nhấn lịch sử
hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+I”)
77 |  | 1.Đăng nhập | Đăng xuất khỏi form main , quay lại form login | Đăng xuất khỏi form main , quay lại form login | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản”
3.Chọn “Đăng xuất”
(hoặc nhấn tổ hợp phím”Ctrl+Shift+L”)
78 |  | 1.Đăng nhập | Form main xuất hiện, | Form main xuất hiện, | PASS
|  | 2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản” | Dữ liệu ca làm trước vẫn được lưu | Dữ liệu ca làm trước vẫn được lưu
3.Chọn “Đăng xuất”
(hoặc nhấn tổ hợp phím”Ctrl+Shift+L”)
4.Đăng nhập lại bằng 1 tài khoản khác
79 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Giá trị trong textbox thay đổi theo Hàng được chọn | Giá trị trong textbox thay đổi theo Hàng được chọn | PASS
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “Danh sách tài khoản”
4.Chọn 1 hàng bất kỳ trong Datagridview
80 |  | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Giá trị trong textbox thay đổi thành giá trị được nhập vào. Tải lại datagridview" | Giá trị trong hộp văn bản thay đổi thành giá trị được nhập vào. | PASS
|  | 2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị” |  | Datagridview được tải lại
3.Chọn “Danh sách tài khoản”
4.Chọn 1 tài khoản bất kì
5.Chỉnh sửa giá trị
6.Nhấn nút “ Chỉnh sửa tài khoản “
81 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị hộp thông báo "Bàn này đang trống" | Hộp thông báo "Bàn này đang trống" được hiển thị | PASS
2. Chọn bàn trống
3. Bấm vào nút 'Trả món'."
82 |  | 1. Đăng nhập | Hiển thị hộp thư xác nhận. Nếu chọn 'Có', Xóa tất cả hóa đơn và hiển thị tin nhắn thành công. Nếu chọn ‘'Không', trở về form Thanh toán." | Trở về form Thanh toán." | PASS
2. Chọn bàn có hóa đơn
3. Bấm vào 'Thanh toán'
4.Chọn OK
83 |  | 1.Đăng nhập | Hiển thị hộp thông báo "Bàn này đang trống" | Hộp thông báo "Bàn này đang trống" được hiển thị | PASS
2.Chọn bàn còn trống
3.Nhấn “Thanh toán “
84 |  | 1.Chọn bất kỳ Bàn nào có hóa đơn. | Hiển thị hộp thoại thông báo 'In thành công'. | Hiển thị hộp thoại thông báo 'In thành công'. | PASS
|  | 2.Nhấn vào nút In trong phần Hóa đơn hoặc nhấp chuột phải vào Bàn và chọn 'In tạm tính'. | Quay lại form chính. | Quay lại form chính.
85 |  | 1.Chọn bất kỳ Bàn nào trống. 2.Nhấn vào nút In trong phần Hóa đơn hoặc nhấp chuột phải vào Bàn và chọn 'In tạm tính'. | Hiển thị hộp thoại thông báo 'LỖI: Bàn đang rỗng'. | Hiển thị hộp thoại thông báo 'LỖI: Bàn đang rỗng' | PASS
|  | 1.Ở giao diện chính chọn icon upload file nhạc | File up lên thành công và có thể phát nhạc | File up lên thành công nhưng không thể phát nhạc | FAIL
86 |  | 2.Lấy file từ máy (định dạng mp4,mp3)
3.Phát nhạc
|  | 1.Ở giao diện chính chọn icon ẩn trình phát nhạc | Trình phát nhạc bị ẩn đi | Trình phát nhạc bị ẩn đi | PASS
87 |  | 1.Đăng nhập | Thông báo “Gộp bàn thành công”, hóa đơn hiển thị đúng số lượng món có tên trùng nhau , tên món | Thông báo “Gộp bàn thành công”, hóa đơn không gộp được số món trùng nhau | FAIL
88 |  | 2.Chọn gộp bàn
3.Bàn gộp với bàn được gộp có món giống nhau
4.Gộp bàn
|  | 1.Đăng nhập | Hiển thị hộp thoại “Thêm món thành công”,món anh sẽ xuất hiện ở Bill tạm tính | Hộp thoại “Thêm món thất” bại xuất hiện, món có bill tạm tính | FAIL
89 |  | 2. Nhấp chuột phải vào Bàn
3. Chọn 'Thêm món'” (input = “Sinh tố bơ”)
4.Nhập số lượng

## Test defect
TEST DEFECT
ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả dự kiến | Kết quả thực tế | Hình ảnh | Trạng thái | Mức độ
1 | Trang chính | Sau khi mở ứng dụng sẽ yêu cầu đăng nhập bằng quyền admin(quản lý) vào hệ thống | Giao diện chính đầy đủ các chức năng quản lý | Thiếu 1 chức năng quản lý |  | FAIL | IMMEDIATELY
2 | Trang chính | 1.Đăng nhập | Xóa món ăn khỏi hóa đơn. Hiển thị hộp thoại thông báo 'Đã trả món thành công.'Đóng biểu mẫu này. | Không xóa món ăn ra khỏi bill, chỉ xóa số lượng |  | FAIL | NORMAL
2.Chọn bàn có hóa đơn.
3.Nhấn vào nút 'Trả món'.
4.Chọn tên món ăn có trong bàn.
5.Nhập số lượng tối đa của món ăn muốn trả.
6.Chọn OK.
3 | Trang chính | 1.Đăng nhập dưới quyền admin | Thông báo “Sửa thành công”, dữ liệu được cập nhật lại trên data grid | Thông báo “Sửa thành công”, dữ liệu không được cập nhật lại trên data grid |  | FAIL | NORMAL
2.Nhấn vào menustrip “ Quản trị”
3.Chọn “Danh sách tài khoản “ ( hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl +A” )
4.Sửa tên hiển thị tài khoản
5.Bấm nút sửa tài khoản
4 | Trang chính | 1.Đăng nhập 2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản” | Xuất hiện thông báo”Đã thay đổi thông tin”, dữ liệu được cập nhật lại | Xuất hiện thông báo”Đã thay đổi thông tin”, dữ liệu không được cập nhật lại |  | FAIL | NORMAL
3.Chọn “Thay đổi thông tin”
(hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Shift +C”)
4.Thay đổi mật khẩu/tên tài khoản/ tên hiển thị
5 | Trang chính | 1.Đăng nhập vào tài khoản dưới quyền thu ngân | Xuất hiện thông báo”Đã thay đổi thông tin”, dữ liệu được cập nhật lại | Xuất hiện thông báo”Đã thay đổi thông tin”, dữ liệu không được cập nhật lại |  | FAIL | NORMAL
2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản”
3.Chọn “Thay đổi thông tin”
(hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Shift +C”)
4.Thay đổi mật khẩu/tên tài khoản/ tên hiển thị
6 | Trang chính | 1.Đăng nhập | Hiển thị lịch sử đăng nhập | Không có hộp thoại hoặc form nào xuất hiện |  | FAIL | NORMAL
2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản”
3.Nhấn lịch sử
3.Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+H”)
7 | Trang chính | 1.Đăng nhập | Thông tin cá nhân sẽ xuất hiện | Không có hộp thoại hoặc form nào xuất hiện |  | FAIL | NORMAL
2.Nhấn vào menustrip “ Tài khoản”
3.Nhấn lịch sử
3.Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+I”)
8 | Trang chính | 1.Ở giao diện chính chọn icon upload file nhạc | File up lên thành công và có thể phát nhạc | File up lên thành công nhưng không thể phát nhạc |  | FAIL | NORMAL
2.Lấy file từ máy (định dạng mp4,mp3)
3.Phát nhạc
9 | Trang chính / Order | 1.Đăng nhập | Hiển thị hộp thoại “Thêm món thành công”,món anh sẽ xuất hiện ở Bill tạm tính | Hộp thoại “Thêm món thất” bại xuất hiện, món có bill tạm tính |  | FAIL | IMMEDIATELY
2. Nhấp chuột phải vào Bàn
3. Chọn 'Thêm món'” (input = “Sinh tố bơ”)
4.Nhập số lượng

## Test report
NO | Module code | Pass | Fail | N/A | Number of test case
1 | 1.Login& logout | 14 | 1 | 0 | 15
2 | 2.Load dữ liệu & GUI | 4 | 0 | 0 | 4
3 | 3.icon chức năng | 25 | 2 | 0 | 27
4 | 4.Block | 3 | 0 | 0 | 3
5 | 5.quản trị | 25 | 3 | 0 | 28
6 | 6.tài khoản ( thu ngân) | 9 | 3 | 0 | 12
|  | 80 | 9 |  | total = 89